## Orientações Iniciais (hidden)
Orientações para preenchimento do Modelo do Plano de Ação da Reprogramação 2019
1) Não alterar cores e formatações no modelo.
2) Não alterar fórmula.
3) Usar o arquivo da Reprogramação Ordinária 2019 enviado pela Assplan 2019.
4) Atentar as orientações em amarelo em cada aba da Planilha .
5) No preenchimento das células utilizar letras maiúsculas apenas em siglas e no começo da frase.
6) Utilizar mesma fonte de texto em todas células (Optamos pela fonte CALIBRI tamanho 12).
7) O valor da Programação 2019 deve ser igual ao valor APROVADO no Plano de Ação 2019 ou da Reprogramação Extraordinária 2019, ou seja, sem transposição.
8) O valor do executado deverá ser retirado do SISCONT. NET - Relatório "Centro de Custos > RELATÓRIOS > DEMONST. EXEC. ORÇAMENTO POR C. CUSTOS> VALOR LIQUIDADO", na data do corte
9) Encaminhar apenas o anexo 1.4 das iniciativas estratégicas que serão reformuladas e/ou novas

## Matriz Objetivos x Projetos (hidden)
Orientação: Esta planilha está vinculada ao Quadro Geral. Seu preenchimento ocorre de forma automática. Caso seja necessário aumentar o número de colunas, favor atentar na continuidade das fórmulas.
CAU/UF:
Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos
Perspectivas | Projetos Estratégicos Objetivos Estratégicos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Processos Internos | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Promover o exercício ético e qualificado da profissão | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Assegurar a sustentabilidade financeira | [21 empty] | 0 | Processos Internos
| Aprimorar e inovar os processos e as ações | [21 empty] | 0 | Processos Internos
Pessoas e Infraestrutura | Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | [21 empty] | 0 | Pessoas e Infraestrutura
| Construir cultura organizacional adequada à estratégia | [21 empty] | 0 | Pessoas e Infraestrutura
| Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | [21 empty] | 0 | Pessoas e Infraestrutura
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicadores e Metas1 (hidden)
Obs.: Os Indicadores devem ser vinculados aos objetivos estratégicos priorizados no Mapa Estratégico do CAU/UF, ou seja, os indicadores dos objetivos estratégicos escolhidos no Mapa Estratégico devem ser priorizados.
CAU/UF:
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas
A- INDICADORES INSTITUCIONAIS
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação
B- INDICADORES DE RESULTADO
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | Fórmula | Periodicidade | Meta 2018 | Meta 2018
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR) | número de manifestações técnicas aproveitadas pelo MEC _________________________ x 100 número de manifestações técnicas apresentadas pelo CAU ao MEC | Trimestal
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR) | número de propostas de DCN aprovadas pelo CNE _________________________ x 100 número de propostas de DCN apresentadas pelo CAU ao CNE | Trimestal
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Promover o exercício ético e qualificado da profissão | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Assegurar a sustentabilidade financeira | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Aprimorar e inovar os processos e as ações | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Construir cultura organizacional adequada à estratégia | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | Fórmula | Periodicidade | Meta 2019 | Meta 2019 - Revisada
Note on D8: Meta da Programação
Note on D12: Meta da Programação
Note on D21: Meta da Programação
Note on D24: Meta da Programação
Note on D31: Meta da Programação
Note on D35: Meta da Programação
Note on D42: Meta da Programação
Note on D46: Meta da Programação
Note on D49: Meta da Programação
Note on D52: Meta da Programação
Note on D58: Meta da Programação
Note on D60: Meta da Programação
Note on D64: Meta da Programação
Note on D66: Meta da Programação

## Sheet (hidden)
CAU - AM
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas
CNPJ: 14.891.387/0001-28
Período: 01/01/2019 a 31/05/2019
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos
Todos os centros de custos
|  | EMPENHOS |  | LIQUIDAÇÕES |  | PAGAMENTOS |  | SALDOS
Centro de Custo | Orçado | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento |  | A Liquidar |  | A Pagar
COMISSÕES PERMANENTES
| 18166 | 15702.87 | 15702.87 | 11711.44 | 11711.44 | 11711.44 | 11711.44 | 2463.13 |  | 3991.43 |  | 0
COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEFEP)
| 11369.09 | 10082 | 10082 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 1287.09 |  | 1189.67 |  | 0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
| 11369.09 | 10082 | 10082 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 1287.09 |  | 1189.67 |  | 0 | #REF!
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
| 6796.91 | 5620.87 | 5620.87 | 2819.11 | 2819.11 | 2819.11 | 2819.11 | 1176.04 |  | 2801.76 |  | 0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CAU/AM
| 6796.91 | 5620.87 | 5620.87 | 2819.11 | 2819.11 | 2819.11 | 2819.11 | 1176.04 |  | 2801.76 |  | 0 | #REF!
COMISSÃO DE ORG., ADM., PLAN. E FINANÇAS (COAPF)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMIN., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
COMISSÕES ESPECIAIS
| 30722 | 5744.53 | 5744.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 24977.47 |  | 2292 |  | 0
COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL, URBANA E AMBIENTAL
| 30722 | 5744.53 | 5744.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 24977.47 |  | 2292 |  | 0 | #REF!
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA PROF., URBANA E AMBIENTAL DO CAU/AM
| 4722 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 3452.53 | 1269.47 |  | 0 |  | 0 | #REF!
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - ATHIS
| 26000 | 2292 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23708 |  | 2292 |  | 0
UNIDADES OPERACIONAIS
| 1223174.43 | 1057994.79 | 1057994.79 | 407794.76 | 407794.76 | 378965.77 | 378965.77 | 165179.64 |  | 650200.03 |  | 28828.99
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
| 88158.13 | 73902.13 | 73902.13 | 27106.82 | 27106.82 | 25848.04 | 25848.04 | 14256 |  | 46795.31 |  | 1258.78
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM PRESIDÊNCIA E PLENÁRIO DO CAU/AM
| 88158.13 | 73902.13 | 73902.13 | 27106.82 | 27106.82 | 25848.04 | 25848.04 | 14256 |  | 46795.31 |  | 1258.78 | #REF!
GABINETE DE GERÊNCIA GERAL
| 1135016.3 | 984092.66 | 984092.66 | 380687.94 | 380687.94 | 353117.73 | 353117.73 | 150923.64 |  | 603404.72 |  | 27570.21
GERÊNCIA TÉCNICA
| 413873.14 | 373910.39 | 373910.39 | 131218.3 | 131218.3 | 118800.44 | 118800.44 | 39962.75 |  | 242692.09 |  | 12417.86
APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA AOS ARQUITETOS E URBANISTAS E SOCIEDADE
| 149084 | 141084 | 141084 | 51628.25 | 51628.25 | 46904.34 | 46904.34 | 8000 |  | 89455.75 |  | 4723.91 | #REF!
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
| 264789.14 | 232826.39 | 232826.39 | 79590.05 | 79590.05 | 71896.1 | 71896.1 | 31962.75 |  | 153236.34 |  | 7693.95 | #REF!
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF
| 23770 | 23770 | 23770 | 9904.15 | 9904.15 | 9904.15 | 9904.15 | 0 |  | 13865.85 |  | 0 | #REF!
PROMOÇÃO DE INTERAÇÃO DO CAU/AM COM A SOCIEDADE EM GERAL
| 44911.47 | 35841.47 | 35841.47 | 15287.76 | 15287.76 | 10833.55 | 10833.55 | 9070 |  | 20553.71 |  | 4454.21 | #REF!
PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO
| 13784 | 11969 | 11969 | 7129.74 | 7129.74 | 7129.74 | 7129.74 | 1815 |  | 4839.26 |  | 0 | #REF!
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 |  | 0 |  | 0
CONTRIBUIÇÃO ao CSC - FISCALIZAÇÃO
| 56310 | 56310 | 56310 | 23462.5 | 23462.5 | 23462.5 | 23462.5 | 0 |  | 32847.5 |  | 0 | #REF!
CONTRIBUIÇÃO ao CSC - ATENDIMENTO
| 10408 | 10408 | 10408 | 4336.65 | 4336.65 | 4336.65 | 4336.65 | 0 |  | 6071.35 |  | 0 | #REF!
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
| 562159.69 | 471883.8 | 471883.8 | 189348.84 | 189348.84 | 178650.7 | 178650.7 | 90275.89 |  | 282534.96 |  | 10698.14 | #REF!
Total
| 1272062.43 | 1079442.19 | 1079442.19 | 422958.73 | 422958.73 | 394129.74 | 394129.74 | 192620.24 |  | 656483.46 |  | 28828.99
Página:1/1
Página:1/1

## Anexo_1.4_Dados (hidden)
Obs: Os anexos 1.4, 1.5 e 1.6 devem ser preenchidos para os projetos/atividades aprovados para 2016, que na proposta de Reprogramação apresentem alterações nas ações, metas e/ou resultados e para os novos projetos/atividades.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Sociedade
Anexo 1.4 - Dados Gerais do Plano de Ação - Reprogramação 2016 | [5 empty] | Processos Internos
Pessoas e Infraestrutura
1. DADOS TÉCNICOS
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:
1.3 - Tipo (Projeto ou Atividade):
1.4 - Nome (Denominação do Projeto ou Atividade ):
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):
1.6 - Responsável pelo Projeto ou Atividade:
2. DADOS ESTRATÉGICOS
2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva
2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal
Perspectiva |  |  |  |  | Inclui os tipos
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário
Perspectiva
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário
Perspectiva
2.2 - Resultados:
2.3 - Período de Execução: | Início: |  | Término:
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 Custo do Projeto/Atividade:
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio |  | Total |  | Parcial R$
4. COMENTÁRIOS

## 2019
2019
PLANO DE AÇÃO 2019
CAU/AM
DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS

## Anexo 1.4 - ADM
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira | [11 empty] | #REF!
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne da Silva Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades Administrativas
Objetivo Geral : | [5 empty] | Manter em funcionalidade as atividades meio e finalísticas do CAU/AM no intuito de atender com eficácia e efetividade os funcionários, plenário, profissionais e a sociedade em geral.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Suporte às atividades fim do Conselho no exercício de 2019
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [8 empty] | Corrente
1 | R | Promover o apoio às atividades finalísticas do CAU/AM | 01 - Gerente Adm e Financeiro 01 - Assessor Jurídico; 01 - Assistente Administrativo; 01 - Assistente de TI. | Dispêndios com Salário, férias, abono pecuniário, encargos sobre a folha, 13º salário e benefícios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 242119.42 | 78932.32 | 157503.5 | 236435.82 | -5683.6 | -2.3474 | 35.3679 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo |  | Capital
2 | R | Manter em funcionalidade a sede administrativa do CAU/AM | Realizar pagamentos mensais por 12 meses para o Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica; Telefonia Fixa e Internet; Telefonia Móvel | Pagamento das despesas de manutenção da sede administrativa do CAU/AM | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35400 | 10003.82 | 19196.18 | 29200 | -6200 | -17.5141 | 4.368 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
3 | R | Manter e Contratar os Serviços de Terceiros essenciais para a funcionalidade do CAU/AM | 01 - Serviço de Contabilidade; 01 - Serviços Gerais; 01 - Serviço de Segurança Patrimonial; 01 - Empresa de Intermediação de Estágio; 8 - Publicação no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação; 01 - Serviços de Correios e Telégrafos; 01 - Formulação de PPRA e PCMSO 01 - seguro de bens imóveis 01 - Serviços de Apoio Adm e Operacional (Moto Boy) 01 - Manutenção em Condicionador de Ar 01 - Serviços de Jardinagem 01 - Locação de impressora 01 - Certificação Digital para assinaturas eletrônicas 12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 01 - Consultoria para elaboração de plano de cargo e salários | Manutenção e contratação dos serviços de terceiro de PF e PJ durante 12 meses ou conforme prazo estipulado em contrato. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 151610.28 | 49231.58 | 127505.16 | 176736.74 | 25126.46 | 16.5731 | 26.4377 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
4 | R | Adquirir Materiais de Consumo diversos | - Meterial de Expediente; - Material de Informática; - Material de Limpeza e Higiene - Gêneros Alimentação - Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Outros Materiais de Consumo (fornecimento de água) | Aquisição de materiais de consumo para a execução das rotinas administrativas durante 12 meses | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 22770 | 10124.18 | 19746.82 | 29871 | 7101 | 31.1858 | 4.4683 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
5 | AT | Locação de imóvel para a sede do CAU/AM | 01- Locação de imóvel | Locação de 01 imóvel por 12 meses para a sede do CAU/AM | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 61200 | 25000 | 36200 | 61200 | 0 | 0 | 9.1548 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
6 | R | Encargos Diversos | - Impostos e Taxas; - Taxas Bancárias; - Indenizações, restituições e reposições - Despesas Judiciais | Dispêndios com diversas taxas e encargos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 34300 | 12911.32 | 27388.68 | 40300 | 6000 | 17.4927 | 6.0284 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
7 | R | Elaboração de material gráficos com a identidade visual do CAU | 300 Pastas personalizadas 1000 Blocos de Anotações 1000 Cartões de visitas | Contração empresa para impressão de pastas, blocos e cartões institucionais durante o exercício de 2019 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2800 | 0 | 4800 | 4800 | 2000 | 71.4286 | 0.71802 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
8 | AT | Contratação de Estagiário | 01 - Estagiário | Dispêndio com Bolsa estágio + auxílio transporte | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11960 | 3145.62 | 8814.38 | 11960 | 0 | 0 | 1.7891 | Corrente |  | 0 | Ednara Kellen de Lima Soares
9 | N | Adequação de sede | Diversos mobiliários para a sala de atendimento, sala de reunião, Gerência Técnica, Gerência Adm e Financeira, Presidência, Secretaria, sala de Espaço de Ideia, Auditório, Sala do servidor e Copa | Aquisição de diversos móveis para adequação da atual sede do CAU/AM | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 10.4711 | Capital |  | 0 | Cristianne Macêdo
10 | N | Adequação do setor administrativo | 02 - Desktop; | Aquisição de computadores para a substituição da máquina utilizada no servidor | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 1.1967 | Capital |  | 0 | Hugo Serique
Total | [6 empty] | 562159.7 | 189348.84 | 479154.72 | 668503.56 | 106343.86 | 18.917 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
A data de corte das despesas foi 31.05.2019
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - Atendimento
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Técnica
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Gabriela Marques
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Aprimoramento do Processo de Assistência aos Arquitetos e Urbanistas e Sociedade
Objetivo Geral : | [5 empty] | Manter a qualidade do atendimento aos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Aumento da satisfação no atendimento junto aos arquitetos e urbanistas e sociedade em geral em 80%
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | R | Promover o atendimento presencial e por via remota dos profissionais e sociedade em geral | 01 Gerência Técnica 01 Atendimento | Dispêndios com salário, férias, abono pecuniário, encargos sobre a folha e 13º salário. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 141084.4 | 51628.25 | 92494.28 | 144122.53 | 3038.13 | 2.1534 | 94.7411 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | AT | Promover a coleta biométrica de profissionais | 01 Computador 01 Monitor 01 Câmera 01 Leitor Biométrico 01 Captura de Assinatura | Aquisição de kit de coleta biométrica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 5.2589 | Capital |  | 0 | Gabriela Marques
3 | AT | Realizar o atendimento presencial dos profissionais e sociedade em geral. | Atendimento de 840/ano sendo, em média, de 3 profissionais/dia (22 dias úteis/mês) | Atendimentos presencial - 840/mês | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | AT | Realizar atendimento por via remota dos profissionais e sociedade em geral. | Atendimento de 6000/ano via SICCAU, telefone e mídias em geral | Atendimentos via e-mail-1.200; mídias sociais - 60, telefone - 1.260 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | AT | Implementar pesquisa de satisfação do atendimento | Realização de 12 pesquisas para a mensuração do nível do atendimento do CAU/AM | Atingir 80 % de satisfação dos entrevistados | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 149084.4 | 51628.25 | 100494.28 | 152122.53 | 3038.13 | 2.0379 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - COAPF (hidden)
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças - COAPF
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristiane Sotto Mayor
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças
Objetivo Geral : | [5 empty] | Aprimorar o acompanhamento da execução e avaliação do planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Acompanhamento, orientação e supervisão das atividades de planejamento, orçamento e finanças do CAU/AM
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Realizar reuniões da comissão | Realização de 12 reuniões ordinárias dos seus 03 membros com duração de 2 horas | Realização das reuniões ordinárias mensais com 03 membros e duração de 02 horas | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0 | Cristiane Sotto Mayor | Capital
2 | AT | Participar em reuniões da comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e/ou da Comissão de Organização e Administração | Participação em reunião de planejamento em âmbito nacional com duração de 02 dias (02 Diárias; 01 Auxílio Deslocamento; 01 Passagem Aérea) | Participação de 01 representante da COAPF em uma reunião nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4722 | 0 | 4722 | 4722 | 0 | 0 | 100 | Corrente |  | 0 | Cristiane Sotto Mayor
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 4722 | 0 | 4722 | 4722 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CEPUA
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM - CEPUA
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Ivone Rocha de Souza Leite
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades da Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM
Objetivo Geral : | [5 empty] | Prestar apoio consultivo e analítico no âmbito da política profissional, urbana e ambiental a fim de encaminhar os resultados alcançados ao plenário para apreciação.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Ter participação na produção das leis que envolvem a política profissional, urbana e ambiental.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Realizar reuniões da comissão | Realização de 12 reuniões ordinárias dos seus 03 membros com duração de 2 horas | Realização das reuniões ordinárias mensais para planejamento de ações voltadas a Assistência Têcnica, sobre matéria de caráter legislativo; analisar a participação do CAU/AM em eventos voltados para as políticas públicas; analisar as ações e normativos, que tratam de questões de política profissional, urbana e ambiental, em conjunto com as comissões competentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0 | Ivone Leite | Capital
2 | R | Participar em reuniões da comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e/ou da Comissão de Organização e Administração | Participação em 02 reuniões de políticas públicas em âmbito nacional com duração de 02 dias (02 Diárias; 01 Auxílio Deslocamento; 01 Passagem Aérea) | Participação de 01 representante da CEPUA em uma reunião nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4722 | 3452.53 | 5065.47 | 8518 | 3796 | 80.3897 | 100 | Corrente |  | 0 | Ivone Leite
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 4722 | 3452.53 | 5065.47 | 8518 | 3796 | 80.3897 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CED
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Fabrício Lopes Santos
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/AM
Objetivo Geral : | [5 empty] | Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados a ética profissional a fim de encaminhar os resultados ao Plenário para apreciação.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Realizar reuniões da comissão | Realização de 12 reuniões ordinárias dos seus 03 membros com duração de 2 horas | Realização das reuniões ordinárias mensais para instruir, apreciar e deliberar sobre processos de infrações ético-disciplinares; apuração de irregularidades e responsabilidades relacionados aos aspectos de ética e disciplina; análise do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para encaminhamento de propostas de aprimoramento ao Federal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0 | Fabrício Lopes | Capital
2 | R | Participar em reuniões da comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e/ou da Comissão de Organização e Administração | Participação em 02 reuniões de ética em âmbito nacional com duração de 02 dias (02 Diárias; 01 Auxílio Deslocamento; 01 Passagem Aérea) | Participação de 01 representante da CED em uma reunião nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4722 | 2620.87 | 5897.13 | 8518 | 3796 | 80.3897 | 68.046 | Corrente |  | 0 | Fabrício Lopes
3 | AT | Publicações Diversas | 06 Publicações em diário oficial ou em jornais locais | Publicações de intimações, advertência pública, cancelamento e suspensão | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4000 | 198.24 | 3801.76 | 4000 | 0 | 0 | 31.954 | Corrente |  | 0 | Fabrício Lopes
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 8722 | 2819.11 | 9698.89 | 12518 | 3796 | 43.5221 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CEFEP
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional do CAU/AM
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Kleyton Marinho
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional
Objetivo Geral : | [5 empty] | Promover articulações entre o CAU/AM e as Instituições de Ensino do estado.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Alcançar o aprofundamento da realidade do ensino e formação em arquitetura e urbanismo no estado do Amazonas, visando propiciar melhorias e reestruturação da qualidade curricular.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 |  | Realizar reuniões da comissão | Realização de 12 reuniões ordinárias dos seus 04 membros com duração de 2 horas | Realização das reuniões ordinárias mensais para análise de requerimentos de registros temporários de profissionais estrangeiros sem sede no país; requerimentos de registros de profissionais portadores de diplomas de graduação em Arquitetura e Urbanismo; apuração de irregularidades e responsabilidades relacionados aos aspectos de ensino e formação no âmbito de sua competência; Deliberar sobre requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA) e Análise de processos de fiscalização do exercício profissional; | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0 | Kleyton Marinho | Capital
2 |  | Participar em reuniões da comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e/ou da Comissão de Organização e Administração | Participação em 03 reuniões de ensino e exercício profissisonal em âmbito nacional com duração de 02 dias (02 Diárias; 01 Auxílio Deslocamento; 01 Passagem Aérea) | Participação de 01 representante da CEFEP em uma reunião nacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4722 | 6647.09 | 2878 | 9525.09 | 4803.09 | 101.7173 | 62.8083 | Corrente |  | 0 | Kleyton Marinho
3 | N | Articulação política nos municípios do interior do estado do Amazoans | Realizar 2 reunões em 02 municípios para as articulações políticas | Participação de 01 representante da CEFEP em reuniões no interior do estado do Amazonas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 2245.24 | 3395 | 5640.24 | 5640.24 | 0 | 37.1917 | Corrente |  | 0 | Kleyton Marinho
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 4722 | 8892.33 | 6273 | 15165.33 | 10443.33 | 221.1633 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - ATHIS (hidden)
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Comissão Especial de Política Profissional, Urbana e Ambiental do CAU/AM
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Ivone Rocha de Souza Leite
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Promoção de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS
Objetivo Geral : | [5 empty] | Promover ações que estimulem o cumprimento da Lei 11.888/2008
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Orientar profissionais e empresas de Arquitetura e Urbanismo, entidades do poder público pertinente ao tema sobre o papel de cada parte para o cumprimento da Lei 11.888/2008.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 |  | Promoção da Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social - ATHIS no estado do Amazonas | Lançar edital de apoio institucional de projetos voltados para a aproximação da Arquitetura e Urbanismo da população de baixa renda, com a previsão de recebimento de 10 projetos. | Fomentar o acesso da sociedade, principalmente de baixa renda à Arquitetura e Urbanismo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 100 | Corrente |  | 0 | Ivone Leite | Capital
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 26000 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - Fiscalização
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Técnica
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Gabriela Marques
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das Atividades de Fiscalização
Objetivo Geral : | [5 empty] | Manter em funcionalidade as atividades de fiscalização do CAU/AM a fim de promover o exercício ético da Arquitetura e Urbanismo no Amazonas
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | - Aumento do quantitativo de obras fiscalizadas; - Minimização das obras irregulares;
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 |  | Viabilizar as ações de fiscalização e acompanhamento das denúncias de fiscalização no estado do Amazonas | 02 Analistas de Fiscalização | Dispêndios com Salário, férias, abono pecuniário, encargos sobre a folha, 13º salário e benefícios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 207056.73 | 72435.17 | 139080.34 | 211515.51 | 4458.78 | 2.1534 | 79.0942 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 |  | Fiscalizar os Arquitetos e Urbanistas e Empresas que prestam serviços de Arquitetura | Realização de 12 Fiscalizações por mês no perímetro urbano de Manaus, totalizando no ano 144 fiscalizações in locu | Realizar em média 6 ações preventivas e 06 apurações de denúncias recebidas por SICCAU e por aplicativo de mensagem. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13270 | 2859.52 | 8041.4 | 10900.92 | -2369.08 | -17.8529 | 4.0763 | Corrente |  | 0 | Fabian e André
3 | E | Concientizar os Arquitetos e Urbanistas, Empresas e sociedade sobre a importância do exercício legal da profissão | Participação em 4 eventos/feiras, voltadas para a Arquitetura e Urbanismo a fim de disserminar as informações da atuação da fiscalização | Locação de espaço em eventos/feiras voltadas para a Arquitetura e Urbanismo | - | - | 6257 | 0 | 0 | 0 | -6257 | -100 | 0 | Corrente |  | 0
4 | R | Adequação do setor de fiscalização | Aquisição de equipamento de processamento de dados e de material de informática | 02 Nobreak 02 Computadores 02 Telefones sem fio 02 Mouse | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7200 | 0 | 2900 | 2900 | -4300 | -59.7222 | 1.0844 | Capital |  | 0 | Hugo Serique
5 | R | Viagens de Fiscalização no interior do estado do Amazonas | Realizar sete viagens em sete municípios do estado do Amazonas para a realização de fiscalização no perímetro urbano, orientação junto a prefeitura e órgão públicos e apuração de denúncias; | Realização de sete fiscalizações nos municípíos com maior quantitativo de RRTs emitidos, orientar a prefeitura e principais órgão públicos e apurar denúncias (Estimativa de 04 Dárias para cada viagem, totalizando 28 diárias; Estimativa de sete passagens aéreas e/ou barco) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12295 | 2861.49 | 10524.51 | 13386 | 1091 | 8.8735 | 5.0056 | Corrente |  | 0 | Fabian e André
6 | AT | Contratação de Estagiário | 01 – Estagiário | Bolsa + auxílio transporte de estagiário | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11960 | 1433.87 | 10526.13 | 11960 | 0 | 0 | 4.4723 | Corrente |  | 0 | Gabriela Marques
7 | AT | Serviços Gráficos | Confecção de folders institucionais (arte e impressão) | 200 Adesivos "obra fiscalizada" 50 Folders de acessibilidade 100 Folders para eventos 1.000 Impressões de diversos folders | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6750 | 0 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 2.5241 | Corrente |  | 0 | Gabriela Marques
8 | N | Divulgar as ações de fiscalização em eventos diversos | Aquisição de 01 painel pantográfico | Painel pantográfico medindo 3,44x2,30m com estrutura em alumínio, lâminas em PVC de 0,76mm de espessura, mídia em adesivo fosco com case ou carrinho para transporte. Incluindo a elaboração da arte da mídia | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 1.3836 | Capital |  | 0 | Gabriela Marques
9 | N | Encargos diversos | Realizar pagamento de encargos diversos referente a processos de fiscalização | Pagamento de taxas diversas | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 6310 | 6310 | 6310 | 0 | 2.3596 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 264788.73 | 79590.05 | 187832.38 | 267422.43 | 2633.7 | 0.99464 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - COMUNICAÇÃO
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Assessoria de Comunicação
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Kátia Pereira
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Promoção da Interação do CAU/AM com a sociedade em geral
Objetivo Geral : | [5 empty] | Desenvolver ações para tornar eficaz a divulgação institucional e a inter-relação com a sociedade em geral
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Tornar as ações do CAU/AM conhecidas pelas partes interessadas
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | R | Promover o apoio às atividadesa de divulgação das ações do CAU/AM aos profissionais e sociedade em geral com apoio | 01 Assessor da Comunicação | Dispêndios com Salário, férias, abono pecuniário, encargos sobre a folha, 13º salário e benefícios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 29411.27 | 10837.76 | 21207.07 | 32044.83 | 2633.56 | 8.9543 | 41.7833 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | R | Promover Seminário voltado à Sociedade em geral e Profissionais de Arquitetura e Urbanismo | Promover dois seminários institucionais voltados à sociedade e arquitetos com a estimativa de 250 pessoas | Dispêndios com contratação de empresa para organização de eventos e fornecimento de diárias a palestrante | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 5000 | 3500 | 20148 | 23648 | 18648 | 372.96 | 30.8347 | Corrente |  | 0 | Kátia Pereira
3 | R | Contratação de empresa especializada em confecção de serviços gráficos | Confecção de diversos materiais gráficos para distribuição | Confecção de 15O flyer dupla face grande; 150 flyer dupla face pequeno; 150 flyer tipo pôster; 6 banners; 2 mega banner; 500 folders- cartilha | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2500 | 0 | 12000 | 12000 | 9500 | 380 | 15.6468 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
4 | AT | Dar continuidade na Campanha "Arquitetos do Amanhã" | Fornecer 150 kits aos recém formados do curso de Arquitetura e Urbanismo no Amazonas | Entrega de kits formados por capacetes e folders para entrega so recém formados nas colações de grau. Estimativa de 150 formandos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8000 | 950 | 3050 | 4000 | -4000 | -50 | 5.2156 | Corrente |  | 0 | Kátia Pereira
5 | N | Adequar o setor de Comunicação | Aquisição de equipamentos de processamento de dados e mídia | 01 Tripé 01 Camêra Fotográfica 01 Microfone | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 6.5195 | Capital |  | 0 | Cristianne Macêdo
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 44911.27 | 15287.76 | 61405.07 | 76692.83 | 31781.56 | 70.7652 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CAPACITAÇÃO
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne da Silva Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Promoção de Capacitação do Corpo Técnico
Objetivo Geral : | [5 empty] | Capacitar o Corpo Técnico do CAU/AM
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | -Aprimoramento dos processos e metodologia de gestão; Eficácia no atendimento aos profissionais e sociedade; Corpo Técnico capacitado para dirimir as dúvidas dos profissionais
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | R | Desenvolver competências do corpo técnico alocados na Fiscalização | Participação em um evento nacional voltado para a fiscalização com duração de 02 dias. | Participação de 01 representante da fiscalização em uma Seminário nacional promovido pelo CAU/BR ou CAU/Ufs | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3445.9 | 3497.02 | 203.98 | 3701 | 255.1 | 7.403 | 25 | Corrente |  | 0 | Gabriela Marques | Capital
2 | R | Desenvolver competências do corpo técnico alocados na Gerência Técnica | Participação de um representante da gerência técnica em um evento nacional voltado para a área técnica com duração de 02 dias. | Participação de 01 representante da gerência técnica em uma Seminário nacional promovido pelo CAU/BR ou CAU/Ufs | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3445.8 | 3065.72 | 635.28 | 3701 | 255.2 | 7.4061 | 25 | Corrente |  | 0 | Gabriela Marques
3 | R | Desenvolver competências do corpo técnico alocados na Gerência Adm e Financeira | Participação de um representante da gerência administrativa e financeira em um evento nacional voltado para área administrativa, financeira e contábil com duração de 02 dias. | Participação de 01 representante da gerência técnica em uma Seminário nacional promovido pelo CAU/BR ou CAU/Ufs | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3445.8 | 567 | 3134 | 3701 | 255.2 | 7.4061 | 25 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo
4 | R | Desenvolver competências do corpo técnico alocados na Assessoria Jurídica | Participação de um representante da gerência administrativa e financeira em um evento nacional voltado para área administrativa, financeira e contábil com duração de 02 dias. | Participação de 01 representante da assessoria jurídica em uma Seminário nacional promovido pelo CAU/BR ou CAU/Ufs | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3446 | 0 | 3701 | 3701 | 255 | 7.3999 | 25 | Corrente |  | 0 | Ednara Kellen
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 13783.5 | 7129.74 | 7674.26 | 14804 | 1020.5 | 7.4038 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - PRESIDÊNCIA
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Presidência
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Jean Faria dos Santos
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Manutenção das atividades que envolvem presidência e plenário do CAU/AM
Objetivo Geral : | [5 empty] | Promoção de reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias em cumprimento ao Regimento Interno do CAU/AM, bem como a representação institucional no Fórum dos Presidentes e Plenárias Ampliadas
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Participação nas tomadas de decisões em âmbito local e nacional do CAU
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | R | 01 Secretária para o assessorarmento da presidência nas reuniões plenárias e sua representação em reuniões institucionais | Assessoramento em 12 reuniões plenárias | Dispêndios com Salário, férias, abono pecuniário, encargos sobre a folha, 13º salário e benefícios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 37398.13 | 14069.79 | 24129.19 | 38198.98 | 800.85 | 2.1414 | 41.1467 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | R | Participação em reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias; Participação em reuniões nacionais (plenária ampliada, fórum dos presidentes etc) | 12 Reuniões Plenárias ordinárias; 04 Reuniões Plenárias Ampliadas 04 Fórum de Presidentes | 12 Diárias (evento estimado em 2 dias) 8 Auxílios deslocamento 8 Passagens Aéreas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 36960 | 3799.3 | 37037.7 | 40837 | 3877 | 10.4897 | 43.9883 | Corrente | 21680 | 53.0891 | Jean Faria
3 | AT | Contratação de Estagiário | 02 - Estagiários | Bolsa + auxílio transporte de estagiário | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13800 | 9237.73 | 4562.27 | 13800 | 0 | 0 | 14.8649 | Corrente |  | 0 | Jéssica Hall
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 88158.13 | 27106.82 | 65729.16 | 92835.98 | 4677.85 | 5.3062 | 100 |  | 21680 | 23.353
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CSC FISCALIZAÇÃO (hidden)
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne da Silva Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Contribuição ao CSC - Fiscalização
Objetivo Geral : | [5 empty] | Implementar gestão compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Gestão Compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos relacionados à fiscalização.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Centro de Serviços Compartilhados - CSC | Aportar recursos ao CSC em cumprimento à Resolução 71 de 23/01/2014 | Aportar recursos ao CSC em cumprimento à Resolução 71 de 23/01/2014 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 56310 | 23462.5 | 32847.5 | 56310 | 0 | 0 | 100 | Corrente | 21200 | 37.6487 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 56310 | 23462.5 | 32847.5 | 56310 | 0 | 0 | 100 |  | 21200 | 37.6487
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CSC FISCALIZAÇÃ (2 (hidden)
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne da Silva Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Contribuição ao CSC - Atendimento
Objetivo Geral : | [5 empty] | Implementar gestão compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos.
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Gestão Compartilhada dos processos e serviços comuns aos Conselhos relacionados ao atendimento.
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Centro de Serviços Compartilhados - CSC | Aportar recursos ao CSC em cumprimento à Resolução 71 de 23/01/2014 | Aportar recursos ao CSC em cumprimento à Resolução 71 de 23/01/2014 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10408 | 4336.65 | 6071.35 | 10408 | 0 | 0 | 100 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 10408 | 4336.65 | 6071.35 | 10408 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - FUNDO DE APOIO
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | ATIVIDADE
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Contribuir ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
Objetivo Geral : | [5 empty] | Contribuir ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF a ser utilizado na programação do CAU/BÁSICO
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Assegurar a sustentabilidade financeira
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Operacionalização dos Caus Básicos
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 |  | Contribuição no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF a ser utilizado na programação do CAU/BÁSICO | Repasse financeiro de 2,11% ao CAU/BÁSICO FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU UF | Repasse financeiro de 2,11% ao CAU/BÁSICO | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23770 | 9904.15 | 9904.85 | 19809 | -3961 | -16.6639 | 100 | Corrente |  | 0 | Cristianne Macêdo | Capital
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 23770 | 9904.15 | 9904.85 | 19809 | -3961 | -16.6639 | 100 |  | 0 | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.

## Anexo 1.4 - CONTINGÊNCIA (hidden)
Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2019
Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades de 2019, apresentando as ações, quantificação e descrição da meta, resultados por ação e o indicador da ação. As informações deve transcritas para Quadro Geral. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.
Unidade Organizacional: | [5 empty] | Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade: | [5 empty] | Cristianne Macêdo
Tipo (Projeto ou Atividade): | [5 empty] | Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade : | [5 empty] | Reserva de Contingência
Objetivo Geral : | [5 empty] | Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado
Objetivo Estratégico Principal : | [5 empty] | Assegurar a sustentabilidade financeira
Resultado esperado do Projeto/Atividade: | [5 empty] | Efetividade de atividades não contempladas nos planos de ações
Nº | AT/N/R/E/C | Descrição da Ação |  |  | Período de Execução |  | Custo da Ação (R$) |  |  |  | Variação |  | % Partic. (G) | Tipo de despesas | Fundo de Apoio |  | Responsável pela Execução
|  | Ações | Metas Físicas |  | Início | Término | Programação 2019 (A) | Reprogramação 2019 |  |  | Valores (E=D-A) | % (F=E/A) |  |  | A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) | % Utilização do Fundo de Apoio
|  |  | Quantificação da meta | Descrição da meta |  |  |  | Execução Jan/Mai (B) | Projetado Jun/Dez (C ) | Proposta de Reprogramação (D=B+C) | [7 empty] | Corrente
1 | AT | Reserva de Contingência | Suportar eventuais despesas não previstas | Reservar 0,9% da receita corrente e repasse do fundo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 100 | Corrente |  | 0 | Cristiannne Macêdo | Capital
2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrente |  | 0
Total | [6 empty] | 9800 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ FP = FUNDO DE APOIO
Comentários:
Legenda: Situação da Ação e Metas
(1) |  | Inicial
(2) |  | Nova
(3) |  | Excluída
(4) |  | Reformulada
Note on A8: Área ou setor responsável pela Atividade ou Projeto
Note on A11: Nome do Projeto ou Atividade do Plano de Ação 2017
Note on A12: É a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir.
Note on A13: Selecionar uma das opções na célula ao lado que está de acordo com os objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.
Note on A14: Os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto/atividade, dentro do seu horizonte do tempo. RESULTADO= Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Note on B16: AT= Ação atual (já existente no Plano de Ação 2019) N= Ação nova (não existente no Plano de Ação 2019) R= Ação reformulada (alterada) E=Ação excluída C= Ação concluída
Note on F16: Corresponde ao tempo de duração da ação.
Note on O16: Informe se a despesas é corrente ou capital.
Note on P16: Apenas para CAU Básicos
Note on R16: Nome do responsável pela execução da ação.
Note on C17: Ações são iniciativas específicas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados esperados.Ação é o que será feito.
Note on D17: Bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Meta é a quantificação da ação.
Note on H17: Valores Previstos no Plano de Ação 2019 ou na Reprogramação Extraordinária de 2019.
Note on Q17: Não considerar o valor da despesa de capital no cálculo do percentual.
Note on D18: Quantidade prevista da meta
Note on E18: Descrição textual detalhada da meta relativa à ação.
Note on I18: Valores conforme a execução orçamentária do SISCONT.NET. Favor informar a data do corte no campo das justificativas.